## Consolidado Contraloria-C. I.
FECHA ELABORACION PLAN DE MEJORA | HALLAZGO O NO CONFORMIDAD | FUENTE | DESCRIPCION DE LA ACCION | PROCESO INVOLUCRADO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCION |  | SEGUIMIENTO 1 |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 |  |  |  | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | INICIAL | FINAL | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
2016 PGA 2017 | LIQUIDACIÓN INCORRECTA DEL CONTRATO No. 13 DEL 2016 DE LA CONTRATISTA MARÍA CRISTINA ROA | AUDITORIA REGULAR # 36 VIG 2016 PGA 2017 | REALIZAR CAPACITACIÓN EN LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL, FORMA DE PAGO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A SUPERVISORES Y PERSONAL VINCULADO CON CONTRATACIÓN | JURIDICA |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | CAMBIO DE SUPERVISOR Y LAS DESIGNACIONES DEBEN ESTAR DENTRO DE LA CARPETA CONTRACTUAL, CONTRATOS No. 115-176-629-632 DEL 2016 |  | DAR CUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA CONTRATACION. | JURIDICA |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | FECHAS DIFERENTES EN LA MINUTA Y EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 1505 DEL 2016 |  | DAR CUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA CONTRATACION. | JURIDICA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LA CARPETA CONTRACTUAL CON TODOS SUS ANEXOS DEL CONTRATO No. 1500 DEL 2016 ESTÁ EXTRAVIADA Y NO PUDO SER REVISADA POR EL EQUIPO AUDITOR |  | A) CLASIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES. | JURIDICA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | finalizado | 0%
|  |  | B) UBICACIÓN Y ARCHIVO CON SEGURIDAD. |  |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | finalizado | 0%
2016 PGA 2017 | EL OBJETO DEL CONTRATO 1344/2016 Y 1395/2016 ES DIFERENTE EL QUE ESTÁ EN LA MINUTA AL QUE ESTÁ EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL |  | A) ENVIAR COMUNICACION | JURIDICA |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 1476 DEL 2016, ES UNA CONTRATISTA Y NO PERTENECE A LA ENTIDAD, POR LO CUAL NO ESTÁ FACULTADA PARA REALIZAR ESTA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN |  | DIRECTRIZ A OFICINA JURIDICA SOBRE DESIGNACIONES DE SUPERVICIONES DE ACUERDO A LOS PERFILES. | JURIDICA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LA PINTURA APLICADA EN LAS REPARACIONES EFECTUADAS POR LA INSTALACIÓN DE LOS PUNTOS DE OXÍGENO EN LAS HABITACIONES DEL PISO 4 NO CORRESPONDE A LA DESCRITA EN EL ÍTEM 3.3.3 PINTURA ACRÍLICA CONSTRUCCIÓN ALTA ASEPSIA PARA MURO HOSPITALIZACIÓN PISO 4 (15 HABITACIONES) QUE FUE CONTRATADO Y POR TAL RAZÓN SE ESTÁ DANDO UN INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. AO-02-2016 |  | REALIZAR CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y PERSONAL VINCULADO CON LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS | JURIDICA |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | MANEJO INADECUADO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL , LEY 594 DEL 2000 . EN EL CONTRATO No. 470 DEL 2016 |  | ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LISTA DE CHEQUEO | GESTION DOCUMENTAL |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | CARPETA CON LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 1462 DEL 2016 SE ENCUENTRA EXTRAVIADA Y EL EQUIPO AUDITOR NO PUDO VERIFICAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE CONTRATO |  | A) CLASIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES. | JURIDICA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 0%
|  |  | B) UBICACIÓN Y ARCHIVO CON SEGURIDAD. |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 0%
2016 PGA 2017 | EN LA CARPETA DEL CONTRATO NO 1118 DEL 2016. NO SE ENCUENTRA LA CARTA DE ASIGNACIÓN DEL SUPERVISOR |  | DAR CUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA CONTRATACION. | JURIDICA |  | 2018-08-01 | 2018-10-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | 2018-11-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | EN EL CONTRATO 269 DEL 2016 EN LA INVITACIÓN PÚBLICA SE PRESENTÓ ACOAGUAS INGENIERIA PERO LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA ES LA DEL SEÑOR JUAN CARLOS NUNCIRA Y EN LA MINUTA FIGURA EL SEÑOR JUAN CARLOS NUNCIRA |  | DIRECTRIZ A OFICINAS GESTORAS | JURIDICA |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | FALTA DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INTERNA EN EL HOSPITAL DEL NORTE |  | A) DIAGNOSTICO DE NECESIDADES. | GESTION RECURSOS FISICOS |  | 2018-08-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | En desarrollo | 0%
|  |  | B) PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | En desarrollo | 0%
|  |  | C) IMPLEMENTACION |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | finalizado | 0%
2016 PGA 2017 | NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO EFICAZ Y OPORTUNO DE LA RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002 |  | A) REALIZACION DEL DIAGNOSTICO PARA LAS NECESIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD | GESTION AMBIENTAL |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | B) SE REALIZARAN ADECUACIONES A LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A CARACTERISTICAS REQUERIDAS. |  |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | C) SE DOTARA LA INSTITUCION CON RECIPIENTES TAPA PEDAL PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS. |  |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | D) SE SUMINISTRARA LOS SOPORTES PARA LOS GUARDIANES |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-01 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | D) SE SUMINISTRARA SEÑALIZACION RESPECTIVA A LOS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO |  |  | Inmediato | N/A | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO SE TIENEN IMPLEMENTADOS LOS MECANISMOS QUE MIDEN EL IMPACTO AMBIENTAL EN LOS PUESTOS DE SALUD |  | MATRIZ DE IMPACTO DILIGENCIADA | GESTION AMBIENTAL |  |  |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO SE REALIZARON LOS PESAJES DE RESIDUOS PELIGROSOS, ORDINARIOS Y RECICLABLES |  | DILIGENCIAR AL 100% EL FORMATO RH1 INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL HORARIO DE ATENCIÓN | GESTION AMBIENTAL |  |  |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO SE EVIDENCIARON LOS INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL - RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002 |  | MATRIZ DE INDICADORES Y SENSIBILIZACION DEL MISMO | GESTION AMBIENTAL |  |  |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | 2 mes |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO SE HIZO LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS |  | a) ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS | GESTION AMBIENTAL |  |  |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | b) SOCIALIZACION DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS |  |  |  |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN 631 DEL 2015 |  | A) DESCRIPCIÓN DE VERTIMIENTOS POR ÁREAS | GESTION AMBIENTAL |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | B) CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR CARGA CONTAMINANTE |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | INCORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS CONCENTRADOS EN EL HOSPITAL DEL NORTE Y EL SÓTANO DE LA UIMIST |  | TRAMITES INTERNOS | GESTION AMBIENTAL |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | ACTO ADMINISTRATIVO DANDO LA BAJA DE LOS ACTIVOS |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO SE ENVIARON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS FORMATOS RH1 DEL 2016 Y NO SE CUMPLE CON LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN IOS PARÁMETROS DQO DB05, SOLIDOS SUSPENDIDOS, GRASAS Y ACEITES |  | SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO AL FORMATO RH1 INSTITUCIONAL. | GESTION AMBIENTAL |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | SE RERALIZARA DESCRIPCION DEL VERTIMIENTO EN SITU DE GENERACION. |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | SE EVIDENCIÓ QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO DE TI (PETI). MARCO DE CONTINUIDAD DE TRABAJO DE TI NI CON PLAN DE CONTINUIDAD DE TI. QUE DICTAN LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL ÁREA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DENTRO DE LA ENTIDAD Y EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA MISMA ADEMÁS LA ENTIDAD NO TIENE CONTEMPLADO EN SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UN ÁREA DE SISTEMAS U OFICINA ASESORA DE TI |  | A) DISEÑAR EL PETIC | GESTION DE LAS TICS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | B) SOCIALIZAR EL PETIC |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | SE EVIDENCIÓ QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN DE SEGURIDAD DE TI POR LO TANTO, NO EXISTEN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA SEPARACIÓN DE LAS ÁREAS, POLÍTICAS DE MANEJO DE PERIFÉRICOS PÉRDIDA Y/O FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA VIGENCIA AUDITADA |  | A) DISEÑAR LA POLITICA DE SEGURIDAD | GESTION DE LAS TICS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | B) SOCIALIZAR LA POLITICA DE SEGURIDAD. |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | C) SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | DENTRO DEL COMPONENTE DE INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIÓ QUE NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS LOS PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE TI ASI MISMO NO SE EVIDENCIÓ LA EXISTENCIA DE DE LOS DOCUMENTOS EN FISCO Y/O DIGITAL. SIENDO ESTE PROCESO DE DOCUMENTACIÓN DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LA ENTIDAD |  | A) CARACTERIZAR PROCESO DE GESTION DE LAS TIC | GESTION DE LAS TICS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | B) DOCUMENTAR TRES PROCEDIMIENTOS |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO SE ALLEGAN LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTUACIONES DE LA OFICINA JURÍDICA RESPECTO AL COBRO PRE JURÍDICO DE LA CARTERA MAYOR A NOVENTA DÍAS |  | ACTUACIONES PARA EL 100% DE EPS CON OBLIGACIONES DE COBRO PREJURIDICO | GESTION FINANCIERA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LA INFORMACIÓN DE GLOSAS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SUMINISTRADA POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO, Y DEL TOTAL DE LO FACTURADO EN LA VIGENCIA 2016 SE EVIDENCIO GLOSAS POR VALOR DE $489 298 356. DE LAS CUALES SE ACEPTÓ POR ESE ISABU UN 45%, SE LEVANTÓ POR LAS ERP UN 16% Y SE DEJÓ PENDIENTE POR CONCILIAR EL 39% |  | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MISMO | GESTION FINANCIERA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
[6 empty] | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LOS SOPORTES ANEXADOS CORRESPONDEN A UNA CAPACITACIÓN FINALIZANDO EL AÑO, SIN SOPORTAR ACTUACIONES DE LAS EMPRESAS TERCERIZADAS QUE TUVIERON A CARGO LA FACTURACIÓN, NI SEGUIMIENTO QUE DEBIÓ REALIZARSE EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ESE ISABU. ADEMÁS SE SOPORTAN RECOMENDACIONES DE FACTURACIÓN Y ACTA DE REUNIÓN DE FACTURACIÓN DE SEPTIEMBRE EN FORMATO WORD, LAS CUALES CARECEN DE FIRMA Y DEL RADICADO DEBIDO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE 2000, DECRETO 2150 DE 1 995. DECRETO 2693 DE 2 012 Y DEL ACUERDO 060 DEL 2 001 EN NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE POR TANTO NO PRESTAN MÉRITO PARA SU VALIDEZ ADICIONALMENTE ANALIZADO EL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO SE EVIDENCIA QUE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN NO TUVIERON LA EFECTIVIDAD PARA MITIGAR EL RIESGO |  | BRINDAR CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO DE FACTURACION | GESTION FINANCIERA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | EL 07/06/2016 SE EFECTUÓ UN EMBARGO A LA CUENTA DE AHORROS AV VILLAS NO 906001805 POR VALOR DE $18´686.356.CORRESPONDIENTE A LA MULTA IMPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VALOR DE $9.067 200 . MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO 73294 DEL 2012 |  | LEVANTAR EL EMBARGO | JURIDICA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | ACCION DE REPETICION |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | CONSOLIDADO DE INFORMES POR PROCESO |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | PAGO DE INTERESES DE MORA DURANTE LA VIGENCIA 2016 .POR VALOR DE $20 500 PESOS MONEDA CORRIENTE . A ASOPAGOS POR PLANILLAS DE APORTES ARL CONTRATISTA RIESGO V |  | SOLICITAR A LA OFICINA JURÍDICA LA RELACIÓN DE CONTRATISTAS ANTES DEL 27 DE CADA MES. | GESTION FINANCIERA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | SOLICITAR A PRESUPUESTO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ANTES DEL 29 DE CADA MES. |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | LIQUIDAR LA PLANILLA ANTES DEL SEGUNDO DÍA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE. |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LA ESE ISABU , NO PRESENTÓ EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO UTILIZADO MEDIANTE EL CUAL SE EVALUARON LOS TERRENOS EN $3.683 254 594 Y LA FALTA DE SU REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CNT |  | ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LA POLITICA CONTABLE ESTABLECIDA POR LA INSTITUCION | GESTION FINANCIERA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AL INFORME DE AUDITORIA VIGENCIA 2016 PRESENTADO POR LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA LINEA FINANCIERA |  | DIRECTRIZ DE LA GERENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO A LIDERES DE PROCESO | GERENCIA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | NO INCLUSIÓN DE NUEVE (09) CENTROS DE SALUD EN EL SISTEMA CONTABLE CON NORMAS INTERNACIONALES A 01/01/2015 PORQUE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU TITULANDAD JURÍDICA |  | APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA RECONOCIIENTO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | GESTION FINANCIERA |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | VEHÍCULOS TOTALMENTE DETERIORADOS (MATENAL FOTOGRÁFICO) QUE NO HAN SIDO DADOS DE BAJA Y QUE SE SIGUEN DEPRECIANDO, SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA E S E ISABU (HOSPITAL DEL NORTE). |  | TRAMITES INTERNOS | GESTION RECURSOS FISICOS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | ACTO ADMINISTRATIVO DANDO LA BAJA DE LOS ACTIVOS |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | CHATARRIZACION |  |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | En desarrollo | 40%
2016 PGA 2017 | 117 ACTIVOS QUE ESTÁN EN LA BODEGA DEL CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA Y 249 ACTIVOS QUE ESTÁN EN EL SÓTANO DE LA UIMIST, QUE NO ESTÁN IDENTIFICADOS Y NO SE HAN DADO DE BAJA |  | APLICACION DE PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJAS | GESTION RECURSOS FISICOS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | FALTA DE ASIGNACIÓN DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PERMANENTE E INDEPENDIENTE PARA LA OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEMO - LEY 87 DE 1993 |  | PROCESO CONTRACTUAL SEGÚN PERFIL DE CONTROL INTRNO | GESTION RECURSOS FISICOS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
2016 PGA 2017 | PROCESOS JUDICIALES- CONDENA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, DONDE SE HIZO CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO INTERPUESTO POR LA SEÑORA MARLENE PINTO LEÓN CON RADICADO NO 2012-306-00 POR VALOR DE $23,321,473, PAGO COLPENSIONES (MARLENE PINTO LEON) CON $7,607,684 Y DEL PROCESO DEL SEÑOR ULFRAN CASTRO SALAS POR $ 12,720,000 |  | FORMULACION, PRESENTACION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA PREVENIR EL DAÑO ANTIJURIDICO | GESTION RECURSOS FISICOS |  | Noviembre 2018 |  | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
EXPRES # 59 | EL EQUIPO DE UNA CENTRAL DÚPLEX DE VACÍO MEDICO — QUIRÚRGICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA VACIO- CDV-33 DE 600 LITROS DE CAPACIDAD ENTREGADO A LA ESE ISABU, POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 MEDIANTE ACTA DE ENTREGA CON UN VALOR DE $117.748.938, A LA FECHA EL MISMO NO HA SIDO UTILIZADO POR LA ESE-ISABU (HOSPITAL LOCAL DEL NORTE). | AUDITORIA EXPRES # 59 | REALIZAR ESTUDIO TECNICO CON UNA EMPREA ESPECIALIZADA PARA QUE EMITA CONCEPTO TECNICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE UNA CENTRAL DÚPLEX DE VACÍO MEDICO — QUIRÚRGICO. | GESTION RECURSOS FISICOS |  | 2018-01-06 | 2018-06-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | REALIZAR ESTUDIO TECNICO CON UNA EMPREA ESPECIALIZADA PARA QUE EMITA CONCEPTO TECNICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DUCTERIA DE VACIO QUE PERMITE LLEVAR EL VACIO DEL EQUIPO (DE UNA CENTRAL DÚPLEX DE VACÍO MEDICO — QUIRÚRGICO) A LOS DIFERENTES PUNTOS DEL AREA ASISTENCIAL DEL HLN | GESTION RECURSOS FISICOS |  | 2018-01-06 | 2018-06-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | DEFINIR EL COSTO - BENEFICIO PARA TOMAR LA DECISION FINAL DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE UNA CENTRAL DÚPLEX DE VACÍO MEDICO — QUIRÚRGICO UBICADO EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | GESTION RECURSOS FISICOS |  | 2018-07-01 | 2018-07-29 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
EXPRES # 59 | EL EQUIPO DE RAYOS X INSTALADO EN LA UIMIST BUCARAMANGA, A LA FECHA NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO POR FALTA DE PERMISOS Y LICENCIAS |  | REALIZAR ESTUDIO RADIOFISICO DEL EQUIPO DE RX UBICADO EN LA UIMIST | GESTION RECURSOS FISICOS |  | 2017-11-20 | 2017-12-18 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | TRAMITAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | GESTION FINANCIERA |  | 2017-12-18 | 2018-03-12 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
|  |  | RADICAR Y GESTIONAR NOVEDAD ANTE EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SALUD REPS | CALIDAD Y AUDITORIA |  | 2018-03-10 | 2018-03-31 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
EXPRES # 74 | VIOLACION AL ARTICULO 128 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA , EN LA QUE REZA: "ESTA PRESTACIÓN ECONÓMICA ES INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRA ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO, POR CUANTO UN PENSIONADO QUE RECIBA PENSIÓN DE INVALIDEZ POR PARTE DEL ESTADO, NO PUEDE ESTAR VINCULADO COMO SERVIDOR PÚBLICO, POR MANDATO CONSTITUCIONAL NO PUEDE RECIBIR ASIGNACIÓN DOBLE QUE PROVENGA DEL TESORO PUBLICO. | AUDITORIA EXPRES # 74 | ENVIAR UNA CIRCULAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE LABORAN EN LA ESE ISABU INFORMANDO SOBRE LA PROHIBICION DE QUE TRATA EL ARTICULO 128 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991 | JURIDICA |  | 2018-01-26 | 2018-03-30 | CALIDAD Y AUDITORIA |  | Finalizado | 100%
Note on K9: Karolina Hernández Valdivieso. COMPLETA EN DESARROLLO NO INICIADA ATARZADA
Note on O9: Karolina Hernández Valdivieso. COMPLETA EN DESARROLLO NO INICIADA ATARZADA
Note on S9: Karolina Hernández Valdivieso. COMPLETA EN DESARROLLO NO INICIADA ATARZADA