## PLAN CONSOLIDADO
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [6 empty] | PL-1200-05
|  |  | GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [10 empty] | 2020-06-24
1.0
DIMENSIÓN | POLÍTICA |  | COMPONENTE | CATEGORIAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE | DISEÑAR ALTERNATIVAS DE MEJORA (QUÉ) | # MEJORA | MEJORA A IMPLEMENTAR (CÓMO) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (CUANDO) |  | RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA POLÍTICA (QUIÉN) | PERSONA QUE APOYA EN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN (QUIÉN) | SOPORTE
[10 empty] | INICIA | TERMINA
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA CALIDAD Y RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS | Planeación | Gestión de la información | 13. Recopilar y analizar la información proveniente de los siguientes diagnósticos: - Matriz GETH - Rutas de creación de Valor - Necesidades de capacitación - Necesidades de bienestar - Análisis de la caracterización del talento humano - Resultados de la evaluación de desempeño y acuerdos de gestión. - Medición de clima organizacional - Detección de riesgo psicosocial - Encuesta de ambiente y desempeño institucional (EDI - DANE) - Acuerdos sindicales - Riesgos del proceso de Talento Humano - Otros diagnósticos | 80 | Fortalecimiento del conocimiento y análisis del Talento Humano para la toma de desiciones a partir de los diagnóticos realizados por el área. | 1 | Realizar recopilación y análisis de la información proveniente de los diagnósticos para la toma de desiciones en el ambito de Talento Humano, los diagnósticos son: - Matriz GETH - Rutas de creación de Valor - Necesidades de capacitación - Necesidades de bienestar - Análisis de la caracterización del talento humano - Resultados de la evaluación de desempeño y acuerdos de gestión. - Medición de clima organizacional - Detección de riesgo psicosocial - Encuesta de ambiente y desempeño institucional (EDI - DANE) - Acuerdos sindicales - Riesgos del proceso de Talento Humano - Otros diagnósticos | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Documento de análisis de resultados de los diagnósticos.
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD, RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS | Planeación | Gestión de la información | 14A. Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos que prevea y programe los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante concurso | 80 | Programación de los recursos necesarios para proveer las vacantes mediante consurso del plan anual de vacantes y pran de previsión de Recursos Humanos. | 2 | Realizar análisis financiero par definir recursos necesarios para la vigencia 2021 para promover vacantresmediante concurso dando cumplimiento al Plan Anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos. | 2020-09-01 | 2021-01-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Subgerente Administrativo | Documento análisis financiero frente a la provisión de recursos para concurso.
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DEL CRECIMIENTO, RUTA DEL SERVICIO, RUTA DE CALIDAD Y RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS | Ingreso | Inclusión | 29. Cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de empleos de la entidad | 20 | Revisar el personal actualmente vincula a la entidad para verificar si alguno cuenta con alguna discapacidad y realizar trámite de certificación de la discapacidad. | 3 | Realizar encuesta a los funcionarios de planta identificar condiciones de discapacidad | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Encuesta
[8 empty] | 4 | Aplicar y realizar informe de la encuesta sobre la verificación de condiciones de discapacidad. | 2020-09-01 | 2020-10-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Documento Informe
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD, RUTA DEL LIDERAZGO, RUTA DE LA CALIDAD, RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS | Desarrollo | Gestión de la información | 32. Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas | 80 | Diseñar las fichas de los indicadores de ausentismo, rotación de personal y accidentalidad | 5 | Realizar la ficha técnica para los indicadores de usentismo, rotación de personal y accidentalidad | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Ficha técnica de los indicadores planteados
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA CALIDAD | Desarrollo | Gestión del desempeño | 35. Adopción mediante acto administrativo del sistema de evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión | 80 | Adoptar los módelos de evaluación y gestión de la Función Pública | 6 | Adoptar mediante acto administrativo (Resolución) módelos de evaluación de desempeño y de gestión | 2020-07-15 | 2020-08-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Resolución de adopción
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA FELICIDAD, RUTA DE CRECIMIENTO Y RUTA DE CALIDAD | Desarrollo | Gestión del desempeño | 38. Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual teniendo en cuenta: Diagnóstico de necesidades de capacitación realizada por Talento Humano | 60 | Documentar el procedimiento y realizar solicitud a las áreas de la entidad de planes de mejoramiento individuales al personal de planta | 7 | Documentar el procedimiento de seguimiento a planes de mejoramiento individual al personal de planta | 2020-09-01 | 2020-10-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Documento aprobado
[8 empty] | 8 | Socializar y solicitar a las diferentes áreas de la entidad los planes de mejoramiento individuales del personal de planta. | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Acta de socialización y solicitud de planes de mejoramiento indivuales del personal de planta
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DEL SERVICIO Y RUTA DE CALIDAD | Desarrollo | Gestión del desempeño | 39. Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | 61 | Diseñar encuesta para evaluar la percepción de los usuarios frente al desempeño del personal de la entidad | 9 | Realizar encuesta de percepción de los usuarios frente al desempeño de los colaboradores de entidad | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – Talento Humano | Encuesta
[8 empty] | 10 | Aplicar y realizar informe de la encuesta sobre la percepción de los usuarios frente al desempeño de los colaboradores de entidad | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – Talento Humano Profesional Especializada - SIAU | Documento informe
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE CRECIMIENTO Y RUTA DE CALIDAD | Desarrollo | Capacitación | 40. Incluyendo contenidos que impacten las tres dimensiones de las competencias (ser, hacer y saber) en cada uno de los siguientes ejes temáticos, de acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: 40H. Gobernanza para la paz | 40 | Fortalecimiento en los temas de capacitación de la entidad teniendo contenido que impacten en el aprendizaje organizacional incluyendo temas de Gobernanza para la Paz. | 11 | Incluir en el plan de capacitación institucional de Talento Humano de la vigencia 2021 temas de Gobernanza para la Paz. | 2020-12-01 | 2021-01-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Plan Institucional de Capacitaciones con temas de Gobernanza para la Paz
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE CRECIMIENTO | Desarrollo | Capacitación | 41. Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad | 80 | Generar estrategia de comunicación incentivando a participación en los programas de bilinguismo del SENA | 12 | Diseñar una estrategia junto con el área de comunicaciones para incentivar la participación de los colaboradores de la entidad en los programas de bilingüismo del SENA | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – Talento Humano Comunicadora Social | Docuemento con las estrategias diseñadas
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD, RUTA DEL CRECIMIENTO Y RUTA DEL SERVICIO | Desarrollo | Bienestar | 42. Elaborar el plan de bienestar e incentivos, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 42B. Equipos de trabajo (pecuniarios) Incluyendo los siguientes temas: 42Q. Trabajo en equipo | 60 | Fortalecimiento del Talento Humano a traves del Plan de bienestar e incentivos teniendo encuenta los equipos de trabajo (pecuniarios) y trabajo en equipo. | 13 | Incluir en el Plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2021 los equipos de trabajo (pecuniarios) y trabajo en equipo. | 2020-12-01 | 2021-01-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Plan de bienestar e incentivos con la inclusión de equipos de trabajo (pecuniarios) y trabajo en equipo.
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA CALIDAD | Desarrollo | Administración del talento humano | 50. Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor en la entidad | 40 | Fortalecimiento del Talento Humano con la dotación de vestido y calzado de labor en la entidad | 14 | Realizar un plan de entrega de dotación de vestido y calzado al Talento Humano que labora en la entidad para la vigencia 2021v. | 2021-01-02 | 2021-02-28 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Subgerente Administrativo Profesional Universitario – (Talento Humano) | Plan de entrega de vestido y calzado al Talento Humano que labora en la entidad.
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD RUTA DE CRECIMIENTO | Desarrollo | Salud y seguridad en el trabajo | 61. Cuenta con Programas de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta los factores de riesgo establecidos por la entidad. | 70 | Fortalecimeinto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de seguimiento de Programas de Promoción y Prevención de las salud en cada uno de sus programas específicos. | 15 | Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los programas específicos (biológico, biomecánico y psicosocial) | 2020-09-01 | 2021-03-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo | Documento de seguimiento y evaluación de efectividad
[8 empty] | 16 | Documentar e implementar los programas de radioprotección y químicos. | 2020-09-01 | 2021-03-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo | Documento de implementación de los programas de radioprotección y químicos
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIADAD RUTA DE CRECIMIENTO | Desarrollo | Salud y seguridad en el trabajo | 62. Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. | 70 | Fortalecimeinto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de informes de evaluación para la toma de desiciones en los temas de exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. | 17 | Realizar informe de evaluación permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo | Docuemnto de evaluación de los factores psicosociales en el trabajo.
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD RUTA DE CRECIMIENTO Y CALIDAD | Desarrollo | Valores | 63. Implementar el Código de Integridad, en articulación con la identificación de los valores y principios institucionales; avanzar en su divulgación e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones | 85 | Diseñar y difundir material didactico a través de los diferentes canales virtuales el Código de Integridad y valores institucionales | 18 | Realizar material didáctico sobre el código de integridad y valores institucionales | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – Talento Humano Comunicadora Social Profesional Especializado - Jurídica | Documento con material didáctico
[8 empty] | 19 | Difundir el material didactico por los difrentes canales virtuales de la entidad el código de integridad y valores institucionales | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – Talento Humano Comunicadora Social Profesional Especializado - Jurídica | Documento Informe
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS | Desarrollo | Contratistas | 64. Proporción de contratistas con relación a los servidores de planta | 20 | Fortalecimiento del Talento Humano en la entidad | 20 | Realizar análisis financiero para definir la continuidad del proceso de formalización laboral en las siguiente vigencia. | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Subgerente Administrativo | Informe de análisis financiero para definir la continuidad de la formalización laboral.
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD RUTA DE CRECIMIENTO Y CALIDAD | Desarrollo | Gerencia pública | 66. Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros. | 60 | Diseñar herramienta de evaluación de competencias laborales a los cargos directivos y gerenciales en los temas de: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno | 21 | Realizar herramienta de evaluación de competencias laborales a los cargos directivos y gerenciales en los temas de: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno y los valores de la política de integridad | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Herrramienta de evaluación
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE LA FELICIDAD RUTA DE CRECIMIENTO | Retiro | Administración del talento humano | 74. Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | 85 | Estructurar informe con las razones de retiro de los funcionarios de la entidad | 22 | Realizar informe anualizado de las razones de retiro de los funcionarios de planta | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Documento Informe
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | RUTA DE CRECIMIENTO Y RUTA DE CALIDAD | Retiro | Gestión del conocimiento | 77. Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados | 85 | Fortalecimiento de la continuidad del conocimiento de los servidores que se retiran de la entidad y los que continuan. | 23 | Diseñar mecanismo de transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran de la entidad a los servidores que continuan con la labor. | 2020-12-01 | 2021-03-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) Oficina de Calidad | Documento con el mecanismo
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 8 Política de Integridad | Formular el plan estratégico de gestión de conflictos de intereses dentro del marco de la Política de Talento Humano |  | Fortalecimiento del proceso de gestión de conclicto de intereses | 24 | Formular plan de Gestión de conflicto de intereses para la vigencia 2021. | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) Jefe Oficina Asesora Jurídica | Plan de Gestión de Conflicto de Intereses
1- TALENTO HUMANO | 1- POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 10 Política de Integridad | Como parte de la sensibilización y conocimiento del proceso de conflicto de intereses, incluir dentro de la Política de Talento Humano (Plan de Capacitación, Procesos de Inducción, entre otros) el proceso del manejo de conflicto de intereses, con el fin de generar un direccionamiento que apoye el desarrollo e implementación de la estrategia establecida para dicho proceso. |  | Fortalecimiento del conocimiento de los colaboradores de la entidad frente a los temas de conflicto de intereses | 25 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones de la vigencia 2021 capacitación a los colaboradores el tema de conflicto de intereses | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Profesional Universitario – (Talento Humano) | Plan Institucional de cCapacitaciones.
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | 75 | Fortalecimiento de la política de Integridad con las recomendaciones generadas por la Función Pública de los resultados del FURAG vigencia 2019 | 26 | Documentar las debilidades y fortalezas a partir de los resultados de la medición del FURAG vigencia 2019 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Jurídica | Documento Informe
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | 60 | Fortalecimiento de la política y Código de Integridad a través de la divulgación, comunicación y retroalimentación, usando estategias tecnológicas, capacitaciones a fin de alcanzar mayor adherencia. Igualmente ideando medios interactivos con el fin de que la comunidad ESE ISABU recuerde y se apropie de los valores que conforman el Código de Integridad. | 27 | Solicitar a la oficina de Talento Humano la inclusión en el Programa de Inducción y Reinducción para capacitación en el código de Integridad para el fortalecimiento de la Política de Integrdad en la Entidad | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Universitario - Jurídica | Oficio de Solicitud
[8 empty] | 28 | Capacitar en los grupos primarios de la Entidad en la polítca de Integridad y el código de integridad | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Jurídica Líderes de Proceso | Acta de capacitación
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 1.Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confidencialidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión. | 30 |  | 29 | Diseñar una Infografia de la Política de Integridad, Código de integridad y los resultados obtenidos de la implementación y publicarlo en Intranet, Correos de los colaboradores, salvapantallas. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Jurídica Comunicadora Social Profesional Especializado - Sistemas | Infografía y divulgación
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad. | 50 |  | 30 | Diseñar y realizar encuestas virtuales que permita medir la adherencia de la Política de Ingridad y el Código de Integridad a los colaboradores de la entidad | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Jurídica | Encuesta y Análisis de los resultados
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad | Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad | Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad. | 20 |  | 31 | Realizar Video interactivo de la Política de Integridad y el Código de Integridad para continuar con el proceso de implementación y publicarlo en la Intranet | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Jurídica Comunicadora Social Profesional Especializado - Sistemas | Video y publicación en la intranet
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Promoción de la gestión del Código de Integridad | Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | 10 | Fortalecimiento del conocimiento de las buenas prácticas en materia de Integrdiad en la institución que permita el menjoramiento continuo yla adherencia al código de Integridad | 32 | Documentar las buenas prácticas obtenidas en la vigencia 2019 con las acciones implementadas en el fortalecimiento del Código de Integridad | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Jurídica | Documento de buenas prácticas del código de integridad
1- TALENTO HUMANO | 2- POLÍTICA DE INTEGRIDAD |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 12 de la Política de Integridad | Establecer al interior de su entidad un proceso para la gestión del conflicto de intereses, donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es el conducto regular para seguir. |  | Diseñar procedimiento para la Gestión de conflicto de interes donde el servidor público pueda tener claridad de cómo se reporta un posible caso y cuál es conducto regular para seguir. | 33 | Realizar procedimiento de Gestión de conflicto de intereses donde se defina con claridad como el servidor público debe reportar un caso y cual es el conducto regular a seguir. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional Universitario - Talento Humano | Procedimeinto presentado a Calidad
[8 empty] | 34 | Revisar, codificar y presentar el comité CIGD para aprobación del procedimiento de conflicto de intereses | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Calidad | Procedimiento aprobado
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Contexto estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Identificar el (los) grupo(s) de ciudadanos al (los) cual(es) debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben solucionar. | 50 | Identificar y definir los grupos de valor de la entidad por procesos para levantar la información necesaria para caracterizar cada grupo de valor, cada grupo se debe clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) y qué fuente se encuentra la información e identificar sus necesidades con precisión, pertinencia y prioridad y con proyección de soluciones de sus necesidades o problemas a corto, mediano y largo plazo y definir el impacto de los resultados obtenidos. | 35 | Realizar procedimiento y herramienta que permita recopilar la información de los grupos de valor para la entidad, cumpliendo con los criterios de caracterización de cada grupo, clasificar las personas que lo conforman en naturales o jurídicas, identificación de sus necesidades y priorizar sus soluciones a corto, mediano y largo plazo y midiendo el impacto de los resultados obtenidos. | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesión Especializado - Planeción Profesión Especializado - Calidad Profesional Especializado - SIAU Profesional Universitario de Convenio Docencia Servicio Profesional Especializado - Jurídica Profesión Especializado - Subgerencia Administrativa | Procedimiento y herramiento de caracterización de los grupos de valor - aprobada por CIGD
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Contexto estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) sus grupos de valor y, especialmente, sus derechos, necesidades y problemas. | 60
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Contexto estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. | 70 |  | 36 | Socializar a los líderes de procesos el procedimiento y herramienta para la recopilación de la información, identificación, caracterización y necesidades de los grupos de valor. | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesión Especializado - Planeción | Acta de capacitación
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Contexto estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras). | 50
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Contexto estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Identificar, los problemas o necesidades de los grupos de valor, con precisión, pertinencia y prioridad, a partir de su y siempre teniendo presente el propósito fundamental, mediante procesos participativos. | 70 |  | 37 | Diligenciar la herramienta de caracterización de los grupos de valor de la entidad por los líderes de procesos | 2020-12-20 | 2021-01-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos | Herramienta diligenciada
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Contexto estratégico | Identificación de los grupos de valor y sus necesidades | Proyectar los problemas o necesidades de los grupos de valor a 4, 10, 20 años o según se disponga en la entidad. | 80
2- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 3- POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Liderazgo | Liderazgo estratégico | Formular los lineamientos para administración del riesgo, por parte del equipo directivo (lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales | 80 | Actualizar la política para la Administración del Riesgo de la ESE ISABU | 38 | Realizar la actualización de la política de Adminsitración del Riesgo de la ESE ISABU | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Calidad Oficina Jurídica | Resolución actualizada de la Política de administración del riesgo
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5- POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS |  | Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | 80 | Fortalecimiento de los grupos de valor identificados en la Rendición de Cuentas en la entidad | 39 | Solicitar actualización de su grupo de valor al líder responsable | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Profesional del SIAU Profesional de Apoyo Planeación - Proceso PAAC Profesional de convenios Profesional de la Subgerencia Adminstrativa | Doumento con los grupos de valor actualizados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5- POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS |  | Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | 90 | Fortalecimiento al interior de la entidad los rusultados obtenidos en la rendición de cuentas institucional | 40 | Diseñar infografia de los resultados del diagnóstico de la rentición de cuentas institucional | 2020-11-01 | 2020-12-15 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Profesional de Apoyo Planeación - Proceso PAAC Comunicadora social | Infografía
[8 empty] | 41 | Socilicación de los resultados realizada en infografía a través de salva pantallas, carteleras físicas y digitales, correos electrónicos, página web. | 2020-12-15 | 2020-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Profesional de Apoyo Planeación - Proceso PAAC Comunicadora social Profesional Especializados - Sistemas Profesional Universitario - Talento Humano | Soportes de socialización o publicación de los resultados del diagnóstico de la rención de cuentas
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5- POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS |  | Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | 60 | Formatos utilizados en la rendición de cuentas isntitucional se encuenten en el Sistema de Gestión de Calidad | 42 | Revisar los formatos utilizados en la rendición de cuentas para la actualización | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Profesional de Apoyo Planeación - Proceso PAAC | Documentos revisados
[8 empty] | 43 | Presentar a la oficina de caldiad los formatos de rendición de cuentas para revisión, codificación y aprobación por el comité de CIGD. | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Oficina Asesora de Calidad | Documentos aprobados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5- POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS |  | Preparación para la Rendición de Cuentas | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | 95 | Fortalecimiento en la socialización con los grupos de interes en lo referente al informe de gestión y el análisis que tengan del mismo que genere participación en el proceso de Rendición de Cuentas | 44 | Socializar de forma masiva a través de correos electrónicos con los integrantes de los grupos de valor para dar a conocer el informe de gestión y reglamento de la rendición de cuentas | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Profesional de Apoyo Planeación - Proceso PAAC | Soporte de Socialización y documentos socializados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 5- POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS |  | Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 90 | Documentar las las buenas prácticas realizadas que permitan formulación de las nuevas estrategias en el proceso de rendición de cuentas de la entidad | 45 | Realizar documento de la rendición de cuentas de las buenas prácticas utilizadas en la rendición de cuentas | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeción Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerente Científico Subgerente Administrativo | Profesional de Apoyo Planeación - Proceso PAAC | Documento de buenas prácticas de la rendición de cuentas
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6- POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL |  | Gobierno Digital | Arquitectura | Actualización con el nuevo Plan de Desarrollo el plan estratégico de tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC) que incluya: - El portafolio o mapa de ruta de los proyectos para un desarrollo mas óptimo. - Entendimiento estrátegico - incorpore el Plan de comunicaciones del PETI con el fin de optimizar su implementación. - un tablero de indicadores para seguimiento y control. - Que incluya la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI con el fin de hacer un proceso coherente. | 100 | Actualización del Plan Estratégico de la Información PETI con el Plan de Desarrollo. | 46 | Actualizar el PETI de la vigencia 2020 -2023 incluyendo los siguientes criterios: - El portafolio o mapa de ruta de los proyectos para un desarrollo mas óptimo. - Entendimiento estrátegico - incorpore el Plan de comunicaciones del PETI con el fin de optimizar su implementación. - un tablero de indicadores para seguimiento y control. - Que incluya la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI con el fin de hacer un proceso coherente. | 2020-11-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado - Sistemas | PETIC actualizado
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6- POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL |  | Gobierno Digital | Arquitectura | Frente al documento de los servicios de TI y Arquitectura Empresarial en la entidad | 20 | Diseñar la documentación necesaria para garantizar la implementación del Sistema de Información | 47 | Realizar el proceso de documentación de la Arquitectura del Sistema de Información | 2020-08-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado - Sistemas | Documento de la Arquitectura del Sistema de Información
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6- POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL |  | Gobierno Digital | Arquitectura | Adoptar el protocolo IPV6 en la entidad | 20 | Diseño del protocolo de IPV6 en la entidad | 48 | Realizar el Protocolo de IPV6 que contenga: - Plan de Diagnóstico - Plan detallado del proceso de transmisión - Plan de contongencia | 2020-08-01 | 2021-02-28 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado - Sistemas | Protocolo de IPV6
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 6- POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 28 Política de Gobierno Digital | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional |  | Fortalecimiento de los programas de disposición finales de los residuos tecnológicos. | 49 | Documentar el programa de disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo a la normatividad del gobierno nacional. | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Profesional Especializado - Sistemas | Profesional Especializado - Sistemas | Documento Plan de disposicón final de residuos tecnológicos
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7- POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 47 Política de Seguridad Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT |  | Adelantar el proceso para la inscripción en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT | 50 | Realizar proceso de inscripción en CSIRT Gobierno y/o ColCERT para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Profesional Especializado - Sistemas | Profesional Especializado - Sistemas | Documentos de inscripción
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 7- POLÍTICA SEGURIDAD DIGITAL |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 48 Política de Seguridad Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura critica cibernética |  | Fortalecimiento documental del Sistema sistemático y cíclica del riego de seguridad digital. | 51 | Adoptar la guía para la identificación de la infraestructura critica cibernética | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Profesional Especializado - Sistemas | Profesional Especializado - Sistemas | Guía adoptada
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Planeación | El Comité de Conciliación elaboró su propio reglamento y se tiene aprobado mediante resolución, circular o memorando. | 90 | Actualizar de la resolución de conformación y funcionamiento del comité de Conciliación | 52 | Proyectar acto administrativo de actualización de la conformación y funcionamiento del comité de conciliación | 2020-06-15 | 2020-08-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica | Acto adminsitrativo de actualización del comité de Conciliación
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Planeación | La entidad revisa por lo menos una vez al año el reglamento del Comité de Conciliación. | 20
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Planeación | La entidad hace y utiliza fichas técnicas o algún otro documento técnico para el estudio de los casos. | 20 | Diseño de procedimiento o instructuvo para el trámite de estudio de solicitudes de conciliaición con su ficha técnica de estudio de caso | 53 | Diseñar procedimiento o instructuvo para el trámite de estudio de solicitudes de conciliaición y ficha técnica de estudio de caso | 2020-06-15 | 2020-08-30 | Jefe de la Oficina Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica | Procedimiento o instructuvo y ficha técnica de caso
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Planeación | La entidad tiene definidos los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación | 20 |  | 54 | Revisión por la Oficina de Calidad para codificación y aprobación por el comité del CIGD | 2020-09-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica Oficina de Calidad | Procedimiento o instructuvo y ficha técnica de caso - Aprobado
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Seguimiento y evaluación | El secretario técnico prepara un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que es entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses. | 50 | Presentar informe de gestión del comité de comité de conciliación al representante legal y los miembros del comité | 55 | Realizar informe de gestión del comité de conciliación de forma semestral y presentarlo al Representante legal de la entidad y miembros del comité de conciliación. | 1/07/2020 2/01/ 2021 | 31/07/2020 31/01/2021 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Secretario Técnico del comité de Conciliación Profesional de Defensa Jurídica | Informe de gestión del comité de conciliación
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Seguimiento y evaluación | La entidad envió el plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal a las oficinas de planeación y de control interno de la entidad. | 20 | Enviar plan de Acción Aprobado por el comité del CIGD de la Defensa Jurídica (Comité de Conciliación) a la oficina de Control Interno | 56 | Presentar a la Oficina de Control Interno Plan de Acción aprobado para la defensa Jurídica (Comité de Conciliación) | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Secretario Técnico del comité de Conciliación Profesional de Defensa Jurídica | Oficio de envio del Plan de Acción a la oficina de Control Interno y Plan de Acción
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Actuaciones Prejudiciales | Seguimiento y evaluación | El comité de conciliación tiene indicadores y conoce el resultado de la medición de los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida en el plan anual del comité de conciliación | 50 | Diseñar y definir los indicadores con sus fichas técnicas del comité de conciliación | 57 | Definir los indicadores a medir y Realizar las fichas técnicas de los indicadores del comité de conciliación | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Comité de Conciliación Profesional de Defensa Jurídica | Ficha Técnica de Indicadores del comité de conciliación
|  |  | Actuaciones Prejudiciales | Seguimiento y evaluación | El comité de conciliación tiene definidas actividades en el plan de acción anual para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, mide la eficiencia de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación. | 20
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Defensa Judicial | Planeación | La entidad capacita y mantiene actualizados a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos. | 20 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la entidad el tema de competencias de actualización en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos al grupo de abogados de la entidad. | 58 | Realizar solicitud de inclución en el PIC a la oficina de Talento Humano el Tema de de competencias de actualización en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos al grupo de abogados de la entidad. | 2020-06-15 | 2020-07-15 | Jefe de la Oficina Jurídica | Jefe de la Oficina Jurídica | Oficio de Solicitud a la Oficina de Talento Humano
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Defensa Judicial | Ejecución | La entidad tiene en cosideración los lineamientos de fortalecimiento de la defensa expedidos por la ANDJE, aplica las líneas jurisprudenciales que ha contruido la la ANDJE y las que ellos mismos realizan, en el fortalecimiento de la defensa. | 50 | Diseñar la ficha técnica de estudio de caso con la inclusión de los lineamientos de fortalecimiento de la defensa expedidos por la ANDJE (Líneas jurisprudenciales) | 59 | Realizar ficha técnica de estudio de caso con la inclusión de los lineamientos de fortalecimiento de la defensa expedidos por la ANDJE (Líneas jurisprudenciales) | 2020-06-15 | 2020-08-30 | Jefe de la Oficina Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica | Ficha técnica de caso
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Defensa Judicial | Seguimiento y evaluación | El area mide y evalua los resultados periodicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las politicas realizadas en materia de defensa juridica. | 20 | Fortalecimeinto de la medición y el análisis de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de la política en materia de defensa jurídica | 60 | Realizar medición y análisis de forma trimestral de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de la defensa jurídica | 2020-11-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica | Informes trimestrales de análisis de los indicadores de defensa jurídica
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Defensa Judicial | Seguimiento y evaluación | En el área de defensa judicial cuentan con un sistema de información digital que habilite el proceso de Gestión Documental. | 30 | Diseñar un sistema de información para los procesos judiciales de la entidad | 61 | Solicitar al área de sistemas el análisis de inclusión del proceso judicial de la entidad al Sistema de Información con el que se cuenta | 2020-06-15 | 2020-07-31 | Jefe de la Oficina Jurídica | Jefe de la Oficina Jurídica | Oficio de solicitud al área de sistemas
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Cumplimiento de sentencias y conciliaciones | Planeación | El Comité de Conciliación usa herramientas de costo beneficio de la conciliación y las considera para la toma de sus decisiones. | 50 | Diseñar la ficha técnica de estudio de caso con la inclusión del análisis de costo beneficio de la conciliación | 62 | Realizar ficha técnica de estudio de caso con la inclusión del análisis de costo beneficio de la conciliación | 2020-06-15 | 2020-08-30 | Jefe de la Oficina Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica | Ficha técnica de caso
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Prevención del daño antijurídico | Ejecución | La entidad implementa el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado, | 20 | Diseñar e implementar plan de acción de la Política de prevención del daño antijurídico | 63 | Realizar plan de acción de la Política de prevención del daño antijurídico | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Jefe de la Oficina Jurídica | Jefe de la Oficina Jurídica Profesional de Defensa Jurídica | Plan de Acción de la política daño Antijurídico
[8 empty] | 64 | Implementar plan de acción de la Política de prevención del daño antijurídico | 2020-10-01 | 2021-03-31 | Jefe de la Oficina Jurídica | Jefe de la Oficina Jurídica Profesional de Defensa Jurídica | Implementación del plan de Acción del daño antijurídico con los soportes de cada acción
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Prevención del daño antijurídico | Ejecución | El Comité de Conciliación sesiona con el propósito de revisar el cumplimiento de las decisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención. | 20 | Incluir en la orden del día del comité de conciliación el tema de cumplimiento de las dicisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención | 65 | Incluir en el comité una vez al año el tema de cumplimiento de las dicisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención | 2020-07-01 | 2020-12-20 | Jefe de la Oficina Jurídica | Secretario Técnico del comité de Conciliación Profesional de Defensa Jurídica | Acta de comité de conciliación con la presentación del cumplimiento de las dicisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  |  |  | La entidad hace seguimiento al plan de accion y al(los) indicador(es) formulado(s) en sus políticas de prevención del daño antijurídico. | 20 | Seguimeinto del plan de acción de la Política de prevención del daño antijurídico | 66 | Realizar seguimiento del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Jefe de la Oficina Jurídica | Jefe de la Oficina Jurídica Oficina de Planeación | Seguimiento del Plan de prevención del daño Antijurídico
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 8- POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA |  | Prevención del daño antijurídico | Seguimiento y evaluación | El area mide y evalua los resultados periodicamente de sus indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las politicas realizadas en materia de prevención | 20 | Fortalecimeinto de la medición y el análisis de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de la política en materia de prevención | 67 | Realizar medición y análisis de forma trimestral de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en materia de prevención | 2020-11-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional de Defensa Jurídica | Informes trimestrales de análisis de los indicadores de prevecnión
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Caracterización usuarios y medición de percepción | La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | 40 | Solicitar a las EPS con quien se tiene contrato las base de datos de los usaurios caracterizados | 68 | Solicitar a través de oficio a las EPS con quien se tiene contrato las base de datos de los usaurios caracterizado | 2020-06-15 | 2020-07-15 | Profesional Especializado - SIAU | Subgerente Administrativo | Oficio de solicitud a las EPS de la Caracterización de los usuarios
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Atención incluyente y accesibilidad | La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | 80 | Capacitar al talento humano en diferente lenguaje para usuarios con discapacidad: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordoceguera, Múltiple y Física o motora. | 69 | Incluir y realizar en el plan de capacitación institucional de Talento Humano la capacitación en lenguajes diferenciales para comunicación asertiva con la población con alguna discapacidad Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordoceguera, Múltiple y Física o motora. | 2020-06-15 | 2021-03-31 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado - SIAU Profesional Universitario - Talento Humano | Solicitud y Capacitación en lenguaje diferenciales
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Sistemas de información | La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 70 | Implementación del módulo de PQRS en el sistema Panacea | 70 | Implementación del módulo de PQRS en el sistema panacea | 2020-06-15 | 2020-08-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado -SIAU Profesional Especializado - Sistemas | Captura de pantalla del sistema PANACEA - Módulo SIAU
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Sistemas de información | El sistema de informacióon para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias incorpora los siguientes criterios: - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema - Permite adjuntar archivos y/o documentos - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta - Permite la protección de los datos personales de los usuarios. - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc) | 80 | Incluir en el módulo de PQRS de panace los siguientes criteriros: - Enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario | 71 | Solitar a través de oficio a los desarrolladores del Sotfware Panacea para la inclusión en el módulo de PQRS de: -Enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emitir mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emiter mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario | 2020-06-15 | 2020-08-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado -SIAU Profesional Especializado - Sistemas | Oficio y respuesta de la solicitud
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Canales de atención | La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | 70 | Ampliar el grupo de colaboradores frente a la atención presencial en las unidades hospitalarias en horario de noche y fines de semana y festivos para la atención presencial al usuarios en lo referente a PQRS | 72 | Capacitar a los colaboradores del servicio de facturación en las unidades hospitalearias como canal de atención en PQRS en horario de noche, fines de semana y festivos. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado –SIAU Trabajadora Social | Acta de capacitaciones
[8 empty] | 73 | Realizar la divulgación de la estrategia de atención presencial en las unidades hopitalarias en horario de noche y fines de semana y festivos a los usuarios a través de carteleras digital, información en carteleras de comunicación física. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado -SIAU Profesional Especializado - Sistemas Comunicadora social
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | La entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones | 70 | Implemenentar el módulo de PQRS en el Sistema de Panacea para hacer seguimiento a la peticiones | 74 | Realizar socialización de los mecanismos de consultas de sus PQRS a través de Carteleras digites, página Web, redes sociales. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado -SIAU Profesional Especializado - Sistemas Comunicadora social | Actas de socialización
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | 20 | Capacitar al talento humano en diferente lenguaje para usuarios con lengua nativa y lengua extranjera | 75 | Incluir en el plan de capacitación institucional de Talento Humano la capacitación en lenguajes diferenciales (lengua nativa y extranjera) para comunicación asertiva con la población | 2020-06-15 | 2021-03-31 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado -SIAU Profesional Universitario - Talento Humano | Solicitud y Capacitación en lengua nativa y lengua extranjeras
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 10- POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO |  | Servicio al Ciudadano | Gestión de PQRSD | La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. | 20
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11- POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Priorización participativa de Trámites a racionalizar | Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad | 10 | Generar informe anual de los costos de los trámites racionalizados para la entidad. | 76 | Realizar análisis de costo de cada uno de los trámites que se encuentran racionalizados en la enditad y definir el de mayor costo tiene para la entidad. | 2020-06-15 | 2020-09-15 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional de apoyo a Planeación en PAAC | Informe de análisis de costos de los trámites racionalizados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11- POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | 70 | Generar informe de impacto de los resultados obtenidos por la ciudadanía frente a los costos, tiempo, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamiento que le genera cada trámite racionalizado por la entidad. | 77 | Realizar encuesta a la ciudadanía para medir el impacto en costos, tiempo, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamiento de los trámites racionalizados por la entidad | 2020-08-01 | 2020-10-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional de apoyo a Planeación en PAAC Profesional Especializado - SIAU | Encuestas aplicadas
[8 empty] | 78 | Realizar análisis de la encuesta para cuantificar los siguientes criterios: costos, tiempo, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamiento de los trámites racionalizados por la entidad. | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional de apoyo a Planeación en PAAC | Informe de análisis de impacto de resultados de los trámites racionalizados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 11- POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos | Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía | Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite. | 50 | Diseñar encuesta que medir y evaluar la disminución de los tramitadores en los trámites que fueron racionalizados | 79 | Diseñar y aplicar encuesta que permita medir la disminución de los tramitadores en los trámites racionalizados | 2020-08-01 | 2020-10-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional de apoyo a Planeación en PAAC Profesional Especializado - SIAU | Encuestas aplicadas
[8 empty] | 80 | Realizar informe de análisis de la medición a través de la encuesta de la disminución de los tramitadores en los trámites racionalizados en la entidad, evaluando el impacto en la ciudadania. | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional de apoyo a Planeación en PAAC | Informe de análisis de impacto de la disminución de los tramitadores en los trámites racionalizados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12- POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Validar con las áreas misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos, usuarios, o grupos de interés con los que trabajó en la vigencia anterior atienden a la caracterización, y clasifique la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | 70 | Generar documento de la participación de los grupos de valor (grupos ciudadanos, usuarios, grupos de interés como son: EPS, académicos, entes de control gubernamentales) en la política de particiáción ciudadana | 81 | Realizar docuemento donde se establezca la particiáción de los grupos de valor en las fases del ciclo de la gestión de la política de participación ciudadana (particiapación en el diagnóstico, la formulación e implementación). | 2020-09-01 | 2020-10-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado - SIAU | docuemento con la particiáción de los grupos de valor en la Política de Participación ciudadana.
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12- POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | 20 | Documentar los resultados con sus experiencias exitosas y socializarlas al interior de la entidad | 82 | Realizar documento de los resultados de la política de participación ciudadana con las experiencias excitosas en la vigencia 2019 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado - SIAU | Documento de análisis de resultados
[8 empty] | 83 | Socializar los resultados de la política atención ciudadana de la vigencia anteior 2019 al interior de la entidad a través de correo electrónico, salva pantallas, carteleras digitales, intranet. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado - SIAU Profesional Universitario - Talento Humano Profesional Especializado - Sistemas Comunicadora Social | Documento de divulgación de resultados
3- GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | 12- POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | Promoción efectiva de la participación ciudadana | Evaluación de Resultados | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana que permitan alimentar el próximo plan de participación. | 80 | Documentar los resultados con sus experiencias exitosas | 84 | Realizar documento de los resultados de la política de participación ciudadana con las experiencias excitosas en la vigencia 2019 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Profesional Especializado - SIAU | Profesional Especializado - SIAU | Documento de análisis de resultados
4- EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13- POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Diseño del proceso de evaluación | Lograr integralidad y sinergia entre el seguimiento y la evaluación de todos los procesos de gestión de la entidad | 80 | Implementar el Balance score card del sistema Panacea logrando la integralidad de los procesos, seguimiento y evaluación. | 85 | Realizar implementación con todos los líderes de procesos el Balance score card de Panacea | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado - Sistemas | Actas de implementación con los líderes de procesos
4- EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13- POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Diseño del proceso de evaluación | Identificar variables que describen los diferentes aspectos que se quieren medir o evaluar | 80 | Generar diagnóstico por procesos de las diferentes aspectos que se miden y se requieren medir o evaluar | 86 | Realizar diagnóstico por procesos para identificar aspectos que se miden y se requieren evaluar en la entidad para la toma de desiciones | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Calidad Profesional Especializado - Planeación | Diagnóstico por procesos de las variables a medir o evaluar
4- EVALUACIÓN DE RESULTADOS | 13- POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Calidad de la evaluación | Verificar que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios, describan las situaciones que se pretenden medir, sean estimados periódicamente, puedan ser consultados de manera oportuna, cuenten con línea base para su medición, sean insumos para la toma de decisiones y sean revisados y mejorados continuamente | 80 | Diseñar todos los indicadores de la entidad se encuentren creados en la ficha técnica de indicador, de los establecidos en el Diagnótico por procesos aspectos a medir o evaluar. | 87 | Realizar las fichas técnicas de indicadores institucionales establecidos en el diagnótico de cada uno de los procesos. | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Todos los líderes de procesos | Fichas técnicas de indicadores realizadas por cada uno de los procesos.
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia pasiva | La entidad facilita al ciudadano información sobre el estado de su PQRS desde su recepción hasta su respuesta | 60 | Implementación del módulo de PQRS en el sistema Panacea, anclado a la página web de la entidad. | 88 | Realizar enlace con la página web del sistema Panacea donde muestra el estado de la queja. | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Sistemas Profesional Especializado - SIAU Comunicadora social | Captura de pantalla de la página web del enlace
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Seguimiento acceso a la información pública | La entidad le asigna un número consecutivo o de radicado a cada una de las PQRS que le son enviadas | 50
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia pasiva | La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa | 10 | Elaborar el indicador e implementarlo en todas las dependencias que generan información y han contestado de manera negativa. | 89 | Diseñar ficha del indicador de solicitudes de información contestadas de forma negativa por la entidad. | 2020-06-15 | 2020-07-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Calidad Oficina de Planeación Profesional Universitario - Gestión Documental | Ficha Técnica del indicador
[8 empty] | 90 | Relizar implementación de la ficha técnica del indicador con respuesta negativa de solicitudes de información en las dependencias generadoras de información en la entidad. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Líderes de las dependencias Profesional Especializado - SIAU Profesional apoyo a Planeación - proceso PAAC | Solictud y ficha del indicador diligenciada y consolidada
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia pasiva | La entidad conoce el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada | 10 | Elaborar el indicador e implementarlo en todas las dependencias que generan información y han contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada. | 91 | Diseñar ficha del indicador de solicitudes de información contestadas de forma negativa or inexistencia de la información solicitada | 2020-06-15 | 2020-07-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Calidad Oficina de Planeación Profesional Universitario - Gestión Documental | Ficha Técnica del indicador
[8 empty] | 92 | Relizar implementación de la ficha técnica del indicador de respuesta a solictudes de inforamación negativa por inexistencia de la información en las dependencias generadoras de información en la entidad. | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Líderes de las dependencias Profesional Especializado - SIAU Profesional apoyo a Planeación - proceso PAAC | Solictud y ficha del indicador diligenciada y consolidada
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | La entidad caracteriza la población usuaria de sus bienes y servicios | 80 | Caracterización de los usuarios por los servicios ofertados por entidad (Edad, programas, sede de atención) | 93 | Documentar la caracterización de los usuarios por centros de salud por programas y actualizar semestralmente | 15/06/2020 02/01/2021 | 30/07/2020 31/01/2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Especializado - Sistemas Directores Técnicos | Documento con los usuarios caracterizados acttualizada por semestres
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de decisiones | 80 | Transmitir la comunicación del nivel jerárquico a su grupo de trabajo | 94 | Realizar grupo primario por dependencia donde se dá a conocer información de la dependencia y la información relevante de socialización. | 2020-07-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Líderes de cada dependencia | Cronograma y Actas de comité primario realizadas de acuerdo al cronograma de los comités de julio de 2020 al 31 marzo de 2021
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Toda persona nueva en la entidad recibe una capacitación introductoria antes del inicio de sus actividades | 80 | Diseño procedimiento de inducción al cargo a desempeñar antes del inicio de sus actividades | 95 | Realizar el procedimiento de inducción al cargo a desempeñar y socializarlo con los líderes de proceso de la entidad | 2020-07-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Universitario de Talento Humano Oficina de Calidad | Documento aprobado y socializado con los líderes de proceso
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos | 30 | Diseño procedimiento de entrega de cargo | 96 | Realizar el procedimiento de entrega de cargo y socializarlo con los líderes de proceso de la entidad | 2020-07-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Universitario de Talento Humano Oficina de Calidad | Documento aprobado y socializado con los líderes de proceso
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Seguimiento acceso a la información pública | La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | 70 | Crear Ficha de indicador para la medición del seguimeinto de la gestión de la información de transparencia | 97 | Realizar ficha de indicador de medición de gestión de la transparecia y acceso a la información pública | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional apoyo a Planeación proceso PAAC Profesional Especializado - SIAU Comunicadora Social | Ficha del Indicador
[8 empty] | 98 | Realizar la medición del indicador de transparencia y acceso a la información pública | 2020-08-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional apoyo a Planeación proceso PAAC | Ficha del indicador con medición y análsis
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Seguimiento acceso a la información pública | La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | 20 | Elaborar encuestra sobre Transparencia y Acceso a la información publicar en página web y Medición de la satisfación del ciudadano | 99 | Diseñar y publicar en página web encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional apoyo a Planeación proceso PAAC Comunicadora social Profesional Especializado - Sistemas Profesional Especializado - SIAU | Encuesta y publicación de la misma
[8 empty] | 100 | Diseñar ficha del indicador de medición de la satisfacción de Transparecia y acceso a la información pública | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional apoyo a Planeación proceso PAAC | Ficha técncia del indicador
[8 empty] | 101 | Medir el indicador de satisfacción de forma periodica de Transparecia y acceso a la información pública | 2020-10-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional apoyo a Planeación proceso PAAC | Medición del inicador con análisis
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Gestión documental para el acceso a la información pública | El conocimiento de los servidores de la organización adquirido a través de su experiencia es identificado, analizado, clasificado, documentado y difundido | 20 | Diseño de procedimiento que permita estructurar el mecanismo de documentar y difundir la experiencia de los funcionarios de la entidad | 102 | Realizar procedimiento para estructurar el mecanismo de documentar y difundir la experiencia de los funcionarios de la entidad que contenga la experiencia, el análisis y la clasificación de la misma. | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Universitario -Talento Humano Oficina de Calidad Oficina de Planeación | Procedimiento aprobado
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Gestión documental para el acceso a la información pública | La información necesaria para la operación de la entidad está organizada y sistematizada | 70 | Fortalecimiento de la Intranet institucional, en la actualización de la información y el despliegue de la intranet para su uso de la información de interes publicada para los colaboradores de la entidad | 103 | Actualizar la información de la Intranet | 2020-08-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Universitario -Talento Humano Comunicadora Social Oficina de Calidad Oficina de Planeación Profesional Especializado - Sistemas | Captura de Pantalla de la Intranet actualizada
[8 empty] | 104 | Socializar la intranet con los colaboradores de la entidad | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Profesional Universitario -Talento Humano Comunicadora Social Oficina de Calidad Oficina de Planeación | Acta de socialización
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública | La Entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | 80 | Fortalecimiento de la página web con inforamción para la población con discapacidad (videos con lenguaje de señas o con subtítulos) | 105 | Implementar en la página web de la entidad información para la población con discapacidad (videos con lenguaje de señas o subtítulados) | 2020-07-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora de Planeación Comunicadora social | Captura de pantalla de la página web institucional
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Transparencia y acceso a la información | Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública | Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de Transparencia | 80 | Fortalecer en el conocimeinto a los colaboradores de la entidadad en la Ley de transparencia y acceso a la información y la existencia de la Secretaria de Transparencia | 106 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en la Ley de transparencia y acceso a la información y la existencia de la Secretaria de Transparencia | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Jefe de la Oficina de Palneación | Profesiónal de Apoyo de Planeación Profesiónal Especializado - SIAU | Actas de capacitación o soportes de socialización
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 9- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 31 Política de Transparencia | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre preguntas y respuestas frecuentes |  | Fortalecimiento de la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la Página web con la publicación de preguntas y respuestas más frecuentes | 107 | Incluir en la página web en la sección de Transparencia y acceso a la información pública las preguntas y respuesta más frecuentes realizada a la entidad. | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe de la Oficina de Palneación | Comunicadora social | Captura de pantalla de la página web y el link
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Gestión Documental | Estratégico | Elaboración, aprobación , implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD, | 90 | Realizar actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | 108 | Realizar actualización del documento del Programa de Gestión Documental - PGD y presentarlo a la oficina de calidad para revisión, codificación y aprobación | 2020-06-15 | 2020-11-30 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Documento del PGD actualizado
[8 empty] | 109 | Revisar, codificar y Presentar en el comité del CIGD para aprobación del Programa de Gestión Documental - PGD | 2020-12-01 | 2021-01-31 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Oficina Asesora de Calidad | Documento del PGD Aprobafo
[8 empty] | 110 | Realizar acto administrativo de adopción del Programa de Gestión Documental - PGD | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | Acto administrativo (Resolución)
[8 empty] | 111 | Realizar publicación en la página web institucional del Programa de Gestión Documental - PGD y acto administrativo. | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental Comunicadora social | Captura de pantalla y enlace de la publicación en página web institucional
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Gestión Documental | Estratégico | Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD. | 90 | Presentar la actualización de las Tablas de Retención Documental -TRD al Consejo Departamental de Archivo para convalidación | 112 | Presentar las Tablas de Retención Documental - TRD para la convalidación por el Concejo D/tal de Archivos (CDA) | 2020-06-15 | 2020-07-30 | Profesional Universitaria - Gestión Documental | Profesional Universitaria - Gestión Documental | Oficio de envio de la infrmación al CDA
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Gestión Documental | Documental | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 30 | Notificar nuevamente a la Fiscalia General de la Nación y al Archivo General de la Nación sobre el inventario no suceptible de eliminación de Derechos Humanos o Derechos Internacional Humanitario | 113 | Realizar oficio dirigido a la Fiscalia General de la Nación y al Archivo General de la Nación sobre los inventarios no suceptible de eliminación de Derechos Humanos o Derechos Internacional Humanitario | 2020-06-15 | 2020-07-30 | Profesional Universitaria - Gestión Documental | Profesional Universitaria - Gestión Documental | Oficio de solicitud
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Gestión Documental | Documental | Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC | 80 | Realizar ajustes al Sistema Integrado de Conservación - SIC | 114 | Realizar ajuste del documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC y presentar a la oficina de calidad para revisión, codificación y aprobación | 2020-06-15 | 2020-10-30 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Documento del SIC
[8 empty] | 115 | Revisar, codificar y Presentar en el comité del CIGD para aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Oficina Asesora de Calidad | Documento del SIC Aprobado
[8 empty] | 116 | Realizar acto administrativo de adopción del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | Acto administrativo (Resolución)
[8 empty] | 117 | Realizar publicación en la página web institucional del Sistema Integrado de Conservación - SIC y el acto adminsitrativo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental Comunicadora social | Captura de pantalla y enlace de la publicación en página web institucional
5- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 14- POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Gestión Documental | Tecnológico | Parametrización de Tablas de control de acceso | 90 | Realizar ajustes a la Tabla de Control de Acceso - TCA | 118 | Realizar ajustes a la Tabla de Control de Acceso - TCA y y presentar a la oficina de calidad para revisión, codificación y aprobación | 2020-06-15 | 2020-10-30 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Tabla de Control de Acceso - TCA
[8 empty] | 119 | Revisar, codificar y Presentar en el comité del CIGD para aprobación de la Tabla de Control de Acceso - TCA | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Oficina Asesora de Calidad | Tabla de Control de Acceso - TCA - Aprobada
[8 empty] | 120 | Realizar acto administrativo de adopción de la Tabla Contro lde Acceso - TCA | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | Acto administrativo (Resolución)
[8 empty] | 121 | Realizar publicación en la página web institucional de la Tabla Contro lde Acceso - TCA y el acto adminsitrativo | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental | Profesional Univevesitaria - Gestión Documental Comunicadora social | Captura de pantalla y enlace de la publicación en página web institucional
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Planeación | Identificación del conocimiento más relevante de la entidad | Identificar, capturar, clasificar y organizar el conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales. | 85 | Implementación del Balance score card del sistema Panacea logrando la integralidad de los procesos, seguimeinto y evaluación. | 122 | Realizar implementación con todos los líderes de procesos el Balance score card del Sistema Panacea | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado - Sistemas | Actas de implementación con los líderes de procesos y Balance Score Card
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Planeación | Identificación del conocimiento más relevante de la entidad | Contar con un inventario del conocimiento explícito de la entidad actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | 80 | Fortalecimiento del conocimiento a través de inventarios de información actualizada y de facil acceso, articulada con gestión documental (Repositorio) | 123 | Definir los temas de conocimiento para el módulo en la Intranet de inventario de conocimiento de la entidad (Repositorio) | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Acta con los temas establecidos para el inventario de conocimiento
[8 empty] | 124 | Diseñar el módulo en la Intranet para el inventario de conocimiento de información relevante de la entidad (Repositorio) | 2020-08-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado - Sistemas | Módulo en la intranet
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Planeación | Identificación del conocimiento más relevante de la entidad | Identificar las necesidades de conocimiento asociadas a la formación y capacitación requeridas anualmente por el personal de la entidad, posteriormente, evalúa e implementa acciones de mejora. | 80 | Fortalecimiento a los líderes de procesos en los mecanismos de capacitación, evaluación de procesos | 125 | Realizar instructivo de los mecanismos de capacitación, evaluación y seguimeinto a la adherencia de los procesos | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Oficina de Calidad Profesional de Talento Humano | Instructivo aprobado
[8 empty] | 126 | Realizar capacitación a los líderes de procesos en el mecanismo efectivo de capacitación, evaluación y seguimiento de la adherencia a los procesos que lidera. | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Oficina Asesora de calidad | Acta de capacitación
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Generación y producción | Ideación | Emplear, divulgar, documentar y evaluar métodos de creación e ideación para generar soluciones efectivas a problemas cotidianos de la entidad. | 80 | Fortalecimiento en métodos de innovación para la recopilación de conocmiento de la entidad. | 127 | Diseñar un módulo en la intranet de la entidad de conocimiento de información estratégica o táctica de la entidad. | 2020-07-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Especializado - Sistemas | Módulo en la Intranet
[8 empty] | 128 | Documentar los módulos de la intranet de la entidad | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Especializado - Sistemas Profesional Especializado - Planeación | Documento de la intranet
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Generación y producción | Ideación | Evaluar los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad y analizar los resultados. | 80 | Fortalecimiento de los procesos de ideación de la entidad a través de la medición de los resultados obtenidos | 129 | Evaluar los resultados de los procesos de ideación adelantados en la entidad en la vigencia 2020 | 2020-01-02 | 2021-02-28 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Especializado - Planeación | Documento de evaluación de los procesos de ideación de la entidad
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Generación y producción | Innovación | Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. | 80 | Fortalecimiento a través de capacitaciones incluidas en el PIC (Plan Institucional de Capacitaciones) métodos para procesos de innovación en la entidad | 130 | Solicitar a la oficina de Talento Humano la inclusión de temas de innovación en el Plan Institucional de Capacitaciones, dando cumplimiento a la Política de, conocimeinto y la Innovación | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Especializado - Planeación | Oficio de solicitud a la oficina de Talento Humano
[8 empty] | 131 | Realizar capacitación en temas de innovación a los colaboradores o líderes de la entidad. | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Universitario - Talento Humano | Acta de capacitación o curso
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Herramientas de Uso y Apropiación | Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento. | Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para la planeación del conocimiento requerido por la entidad. | 80 | Fortalecimiento del conocimiento táctico de la entidad a través de la intranet | 132 | Solicitar a todos los líderes de procesos la información en presentaciones que sea táctica que genere conocimiento y capacitación a los colaboradores de la entidad que se encuentre en el módulo de inventario de conocimiento de la intranet . | 2020-08-01 | 2020-08-15 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Especializado - Planeación | Oficio de solicitud
[8 empty] | 133 | Realizar las presentaciones de los temas de conocimiento y capacitación táctico por proceso que serán subidas en el módulo de conocimeinto de información estratégico en la Intranet. | 2020-09-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Todos los líderes de Proceso | Presentaciones enviadas por los líderes de proceso
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Herramientas de Uso y Apropiación | Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento. | Priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad, contar con acciones a corto, mediano y largo plazo para su adecuada gestión y evaluarlas periódicamente. | 80 | Fortaleciomiento de la tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación con acciones de corto, mediano y largo plazo, que permita la gestión, evaluación y seguimiento. | 134 | Realizar levantamiento de necesidades tecnológicas que permitan la gestión del conocimeinto y la innovación en la entidad | 2020-09-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Documento con las necesidades tencológicas
[8 empty] | 135 | Priorizar las necesidades tecnológicas para la gestión del conocimeinto y la innovación con acciones a corto, mediano y largo plazo | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Documento con las necesidades tecnológicas proirizadas a corto, mediano y largo plazo.
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Herramientas de Uso y Apropiación | Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento. | Contar con repositorios de conocimiento de fácil acceso y socializados al interior de la entidad. | 80 | Fortalecimiento del conocimiento de los colaboradores de la entodad a táves del Módulo de la Intranet Repositorio | 136 | Documentar las buenas prácticas generadas en cada uno de los procesos de la entidad | 2020-08-01 | 2020-10-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Informe de Buenas prácticas
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Herramientas de Uso y Apropiación | Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento. | Contar con repositorios de buenas prácticas. | 70 |  | 137 | Documentoar las lecciones aprendidas en cada uno de los procesos de la entidad | 2020-08-01 | 2020-10-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Informe de lecciones aprendidas
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Herramientas de Uso y Apropiación | Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento. | Contar con repositorios de lecciones aprendidas. | 71 |  | 138 | Cargue de la información de la Intranet en el módulo de inventario de conocimeinto (Repsoitorio) | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Informes públicados en la Intranet
6- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 15- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Analítica Institucional | Ejecución de análisis y visualización de datos e información | Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. | 75 | Fortalecimiento a los líderes de procesos en habilidades y competencias en herramientas ofimáticas que permitan la ejecución de efectivo análisis de la información institucional | 139 | Solicitar a la oficina de Talento Humano la inclusión de temas de habilidades y competencias en herramientas ofimáticas en el Plan Institucional de Capacitaciones, dando cumplimiento a la Política de conocimeinto y la Innovación | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Especializado - Planeación | Oficio de solicitud a la oficina de Taento Humano
[8 empty] | 140 | Realizar capacitación los líderes de procesos en habilidades y competencias en herramientas ofimáticas que permitan la ejecución de efectivo análisis de de la información institucional. | 2020-08-01 | 2021-03-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Calidad Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa | Profesional Universitario - Talento Humano | Acta de capacitación o curso
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Ambiente de Control | Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control | Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad. | 100 | Seguimiento de los planes implementados por la oficina de Talento Humano que esten alineados con los objetivos de la entidad | 141 | Realizar seguimiento a los planes definidos en el Decreto 612 de 2018 y adoptados en la entidad para la oficina de talento humano. | 1 juio 2020 | 2020-12-31 | Jefe de Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de Seguimiento
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Ambiente de Control | Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa) | Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo | 90 | Seguimiento y evaluación de la herramienta diseñada por la oficina de Talento humano sobre de evaluación de competencias laborales a los cargos directivos y gerenciales en los temas de: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno y los valores de la política de integridad | 142 | Solicitud y realización de evaluación de la herramienta diseñada por la oficina de Talento humano sobre de evaluación de competencias laborales a los cargos directivos y gerenciales en los temas de: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno y los valores de la política de integridad | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Jefe de Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de seguimiento y evaluación de la herramenta
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Ambiente de Control | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Facilitar la implementación, monitorear la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando sea el caso | 90 | Seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad en Institución | 143 | Realizar seguimiento trimestral de las estrategias diseñadas para la implementación de la política de Integridad en la Institución. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Jefe de Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de seguimiento y evaluación de las estrategias establecidas en la política de Integridad
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Ambiente de Control | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales | 90 | Fortalecer la cultura de gestión del riesgo en la entidad en los temas de corrupción y gestión | 144 | Seguimiento y evaluación de los mapas de riesgo de corrupción y mapa de riesgo de gestión de la institución | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Jefe de Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de seguimiento y evaluación de los mapas de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de gestión de la entidad.
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Gestión de los riesgos institucionales | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada | 85 | Fortalecer la gerencia del riesgo en el logro de los objetivos | 145 | Realizar dos capacitaciones de sensibilización en la gerencia del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Calidad | Actas de capacitaciones
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Gestión de los riesgos institucionales | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento | 80 | Actualización de los normogramas por proceso de la entidad | 146 | Solicitar la actualización de los normogramas por proceso de la entidad | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Todos los líderes de proceso | Normogramas actualizados
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Gestión de los riesgos institucionales | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas | 80 | Fortalecimiento en capacitación a los supervisores de contrato en el cumplimiento de sus funciones legales como supervisor | 147 | Realizar capacitación por parte de la oficina Jurídica del cumplimiento de las funciones legales como supervisor una vez se entregado la designación de la supervisión. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina Jurídica | Excel de relación de supervisores con las capacitaciones
[8 empty] | 148 | Realizar capacitación de fortalecimiento a los supervisores de contratos en las funciones legales de forma semestral por parte de la oficina Jurídica | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina Jurídica | Actas de capacitaciones generales a los supervisores de contrato
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Actividades de Control | Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa) | Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos | 90 | Fortalecer las estrategias tecnológicas implementadas en los temas de tecnología, Información y Comunicación frente a la emergencia del COVID-19 | 149 | Seguimiento bimensual a la oficina de Talento Humano y la oficina de sistemas frente a las estrategias generadas o implementadas en los temas de tecnología, Información y Comunicación frente a la emergencia del COVID-19 en la entidad | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informes de seguimiento
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Actividades de Control | Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa) | Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y procedimientos | 80 | Auditoria express a la aplicación de los procedimientos de los procesos administrativos de la entidad | 150 | Realizar auditoria express para seguimiento de la aplicación y adherencia a los procedimientos adminisitrativos de cada lider de proceso | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de auditoria express
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 1 | Evaluar a través del esquema de líneas de defensa adoptada por la entidad, las conductas asociadas o valores y principios del servicio público por medio del instrumento para la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales. |  | Fortalecimiento de la evaluación asociada a los valores y principios del servicio público | 151 | Diseñar herramienta de medición para evaluar los valores y principios del servicio público de los funcionarios que son evaluados en la evaluación de desempeño | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Herramienta aprobada
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 4 | El comité institucional de coordinación de control interno deberá establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa. |  | Fortalecimeinto de la lineas de defensa de la entidad a traves de una metodología definida | 152 | Realizar Protocolo donde se defina la metodologia del esquema de las lineas de defensa para la entidad | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Protocolo
[8 empty] | 153 | Revisión y aprobación por la oficina de calidad | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Protocolo aprobado
[8 empty] | 154 | Socializar con cada linea de defensa el protocolo metodologia del esquema de las lineas de defensa para la entidad | 2020-10-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Acta de capacitación
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 6 | El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento |  | Implementación de línea de denuncias de riesgos de corrupción y fraude | 155 | Implementar un correo electrónico y línea telefónico para denuncias de riesgos de corrupción y fraude en la entidad | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Correo electrónico creado y línea telefónica asignada
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 10 | El comité institucional de coordinación de control interno debe fomentar la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo. |  | Fortalecimiento de la conocimeinto de la política de adminsitración del riesgo | 156 | Socializar de forma masiva la política de administración del riesgo a través de correos electrónicos, circular a los líderes de procesos | 2020-10-01 | 2020-10-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Soportes de socialización (captura de pantalla, ciruclar, acta de socialización)
[8 empty] | 157 | Diseñar en cuestas de adherencia a la política de adminstración del riesgo e implementarla y evalar los resultados de la adherencia | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Encuesta e informe de análisis de los resultados
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 45 | Promover en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, la presentación y análisis de los resultados de gestión del sistema de control interno de la entidad. |  | Fortalecimiento del conocimiento y análisis al Grupo directivo de los resultados de gestión generados por el Sistema de Control Interno. | 158 | Presentar ante el comité CIGD una vez año los resultados de gestión de control interno de la entidad | 2020-12-01 | 2020-12-20 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Acta de comité CIGD y documento soporte presentado
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 77 | Contar con un sistema de información o base de datos que contenga el inventario completo de los trámites prejudiciales y extrajudiciales en los que son parte la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Fortalecimiento al seguimiento de los trámites prejudiciales y extrajudiciales de la entidad | 159 | Solicitar de forma semestral la información de trámites prejudiciales y extrajudiciales a la oficina jurídica para seguimiento por parte de la oficina de control interno | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de seguimiento
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 78 | Formular directrices de conciliación en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Seguimiento al sistema de conciliación para fortalecer sus acciones | 160 | Realizar seguimiento a las acciones del comité de conciliación de la entidad | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de seguimiento
7- CONTROL INTERNO | 16- POLÍTICA DE CONTROL INTERNO |  | Recomendaciones DAFP | Recomendación 79 | Diseñar las políticas generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | Seguimiento de la Política de Defesa jurídica para generar recomnedaciones que lleven a la mejora continua. | 161 | Realizar verificación de política de defensa jurídica en la entidad | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Jefe Oficina de Control Interno | Profesionales de apoyo a la oficina de Control Interno | Informe de seguimiento
Note on B154: Sandra A. COMPONENTES: 5 CATEGORIAS: 25 ITEM: 119
NIT:800.084.206-2